# УТВЕРЖДЕН

# НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  № 4

МКДОУ «ЦРР- Д/С № 3»

«_____»____________  2014 г.

заведующий: ТУЛИНОВА Р. И.

ПЛАН-ГРАФИК
введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014-2016 года

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»

р.п.Таловая

Ведение

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст. 10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённый приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014г.

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- Разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;

- Разработки системы мониторинга – педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей;

- Создания и обогащения предметно-пространственной среды ДОУ;

- Объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;

- Формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации;

- Оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учётом контингента детей с ОВЗ-тяжёлыми нарушениями речевого развития) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального стандарта дошкольного образования.

План-график  введения 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в  МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» р.п.Таловая 
на 2014 – 2016 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» р.п.Таловая

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» р.п.Таловая .

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» р.п.Таловая .

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка Плана действий реализации ФГОС ДО в дошкольном учреждении. Создание рабочей группы ДОУ, координирующей деятельность участников образовательных отношений, всех структур ДОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО. | Февраль-апрель 2014г. | Заведующий, ст.воспитатель |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | В течение 2014-2016г. | Заведующий |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | До ноября 2015г. | Заведующий |
| 4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Июнь 2014г. | Ст.воспитатель |
| 5 | Разработка и дополнение на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ | Июнь-август 2014г. | Ст.воспитатель, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | Сентябрь 2014г | Заведующий |
|  | 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе. | Апрель 2014г. | Заведующий, ст.воспитатель. |
| 2 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | До декабря 2014 г. | ст.воспитатель |
| 3 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС на: -административных совещаниях при заведующем; -планерках; - семинарах. Согласно годовому плану ДОУ |  | Заведующий, ст.воспитатель. |
| 4 | Анализ и корректировка методического оснащения педагогического процесса по реализации ФГОС ДО в учреждении в соответствии с Адаптированной образовательной программой. | Октябрь-декабрь 2014 г. | Заведующий, ст.воспитатель |
| 5 | Составление плана оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (группы, залы, кабинеты) в соответствии с требованиями ФГОС (п.3.3) и Адаптированной программой дошкольного образования. | Декабрь 2014г. | Заведующий, ст.воспитатель |
|  | 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2014г. | Заведующий, ст.воспитатель |
| 2 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | Июнь 2014г. | ст.воспитатель |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | До декабря 2016г. | ст.воспитатель |
|  | 4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО | До августа 2014г. | Заведующий, ст.воспитатель |
| 2 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы | ст.воспитатель |
| 3 | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | Согласно годовому плану работы | ст.воспитатель |
|  | 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | Сентябрь-ноябрь 2014г. | ст.воспитатель |
| 2 | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2014, 2015, 2016 г.г. | ст.воспитатель |
| 3 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | До октября 2014г. | Заведующий |
|  | 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Корректировка показателей эффективности профессиональной деятельности педагогов с учётом выполнения требований ФГОС ДО. | 2015-2016г. и ежегодно | Заведующий |
| 2 | Обеспечение материально-технической базы ДОУ с учётом требований ФГОС ДО. | 2015-2016г. | Заведующий |
| 3 | Комплектование ДОУ (групп, кабинетов) необходимыми УМК с учётом реализуемой Адаптированной образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО. | 2015-2016г. | Заведующий |
|  | 7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегодно | Завхоз, ст.воспитатель |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегодно | Заведующий , завхоз, ст.воспитатель |
| 3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | До декабря 2016г. | Заведующий , завхоз, ст.воспитатель |